## Sheet1
Nome da Tarefa	Finalizado	Prioridade	Status	Responsáveis	Período / Finalização
Sprint 1 – Coleta de dados	Sim	Alta	Completa	Equipe de análise	16/02/2020 à 22/02/2020
Reunião com os stakeholders	Sim	Alta	Completa	Equipe de análise	20/02/2020
Desenvolver descrição do software	Sim	Alta	Completa	Equipe de análise	21/02/0200
Sprint 2 – Levantamento de requisitos	Sim	Alta	Completa	Equipe de análise	23/02/2020 à 29/02/2020
Regras de negócio	Sim	Alta	Completa	Equipe de análise	27/02/2020
Requisitos de usuário	Sim	Alta	Completa	Equipe de análise	27/02/2020
Requisitos funcionais	Sim	Alta	Completa	Equipe de análise	27/02/2020
Requisitos não funcionais	Sim	Alta	Completa	Equipe de análise	27/02/2020
Sprint 3 – Organização e planejamento	Não	Alta	Em Progresso	Scrum Master	01/03/2020 à 03/03/2020
Criar cronograma	Sim	Alta	Completa	Scrum Master	01/03/2020
Organizar documentos	Sim	Alta	Completa	Scrum Master	01/03/2020
Criar e organizar repositório Git	Sim	Alta	Completa	Scrum Master	02/03/2020
Organizar Trello	Não	Média	Em Progresso	Scrum Master
Sprint 4 – Documentação e implementação do acesso ao sistema	Não	Alta	Não Iniciada	Projeto, DBA, implementação e teste	02/03/2020 à 16/03/2020
Criação da documentação	Não	Alta	Não Iniciada	Projetistas
Manutenção do banco de dados	Não	Alta	Não Iniciada	DBAs
Implementação da funcionalidade do sistema	Não	Alta	Não Iniciada	Implementação
Testes e verificações	Não	Alta	Não Iniciada	Teste

## Sheet2
Essa planilha permite construir a lista suspensa

Sim	Alta	Completa
Não	Média	Em Progresso
	Baixa	Não Iniciada